АРХИВ ПЕРЕНОСА

Журналы и отчёты
Кронотэк

Перенос сайта на REG.RU, запуск основного домена, проверка и откат

Комплект за 24–26 августа 2026 года

Без паролей, ключей и содержимого базы данных

# Содержание архива

- Оглавление исходного комплекта

- План переноса на основной домен

- Полный журнал переноса

- Полный журнал действий и файлов

- Чек-лист приёмки

- План отката

- Паспорт площадок

- Дополнение: аудит старых ссылок на файлы

Drupal-страница https://kronotech.ru/journal удаляется после создания и визуальной проверки этого Word-архива. Исходные HTML-файлы остаются в локальном комплекте переноса.

# Перенос Кронотэк на REG.RU

Источник: index.html

Тестовый стенд и запуск на основном домене · 24–25 августа 2026

Продакшен обновлён Приёмка пройдена

Итог: kronotech.ru работает на боевой базе. Архивы переноса убраны из публичной папки, свежая точка отката проверена.

## Документы

### 01. План переноса

Безопасная схема перехода с тестового стенда на основной домен.

### 02. Журнал переноса

Полный результат переноса по этапам: решения, настройки, сложности, проверки и открытые задачи.

### 03. Действия и файлы

Полная хронология, изменения, проверки и реестр всех рабочих файлов в одном документе.

### 04. Чек-лист приёмки

Технические, функциональные и SEO-проверки перед запуском.

### 05. План отката

Как быстро вернуть предыдущую версию при критической ошибке.

### 06. Паспорт стенда

Домены, каталоги, база, PHP, объёмы и ограничения.

## Скриншоты

### Десктоп

### Мобильная версия

В документах нет паролей, ключей доступа и содержимого базы данных.

# 01. План переноса на основной домен

Источник: 01-plan-perenosa.html

Новая версия рядом со старой и быстрый откат

Запрещено: переключать основной сайт прямо на тестовую базу. Тестовая БД — снимок Hostland; это может удалить новые заявки, материалы и настройки продакшена.

Хранилище — обязательный контроль: до каждого крупного копирования сверить общий объём, занятое место, свободный остаток и объём будущего бэкапа. На 25.08.2026 свободно только 4 417 МБ из 40 000 МБ.

Выполнено 25.08.2026

Фактическая схема запуска: боевая БД оказалась новее тестовой. Поэтому каталог и БД целиком не переключались: на действующий продакшен перенесены только 55 проверенных файлов и согласованные изменения данных. Новые материалы, заявки, пользовательские файлы и видео сохранены.

## Этапы

- Проверить размер хранилища. Зафиксировать квоту, занятое и свободное место; заранее посчитать объём нового архива, распакованной копии, дампа и место для отката. Если запаса недостаточно — копирование не начинать.

- Провести безопасную уборку. Составить список старых архивов, неудачных дампов, временных файлов переноса, кэшей и подтверждённых дублей. Удалять их только после проверки рабочей локальной или закрытой резервной копии. Не удалять действующий сайт, актуальный бэкап и предыдущую рабочую версию до приёмки.

- Убрать резервные файлы из публичной папки. Архивы и дампы хранить вне www ; прежние публичные URL должны отвечать 403/404. После проверки ненужные серверные дубли удалить, чтобы вернуть место.

- Сделать свежий бэкап продакшена. Файлы, видео, пользовательские загрузки, база, конфигурация и контрольные суммы. После создания повторно проверить свободное место.

- Создать релиз из свежего продакшена. Сделать новую рабочую директорию и новую БД релиза. Старые боевые каталог и БД не перезаписывать: они нужны для отката.

- Перенести только изменённые файлы. По проверенному списку заменить тему, CSS/JS, иконки, модули и другие изменённые компоненты. Не копировать поверх релиза тестовый settings.php ; сохранить актуальные боевые загрузки и видео.

- Перенести только нужные изменения базы. Новую БД релиза создать из свежей боевой БД, затем применить согласованные изменения страниц и настроек, включая новый блок преимуществ. Тестовую БД целиком не использовать.

- Настроить релиз как продакшен. Основной домен, боевые подключения, открытый robots, Метрика, антибот, почта, CRM и cron.

- Провести приёмку релиза. Проверить страницы, формы, файлы, 200/301/404, SEO, аналитику и визуальную часть до переключения.

- Включить технический режим. Заморозить изменения на 15–30 минут и снять последний дамп. Если после сборки релиза в продакшене появились новые данные, пересобрать БД релиза из последнего дампа и повторно применить проверенные изменения.

- Переключить каталог домена и подключение к БД. Направить kronotech.ru на новую директорию; её settings.php должен подключаться к новой БД релиза. Очистить Drupal, Boost и AdvAgg, затем выполнить быструю боевую приёмку.

- Закрыть окно запуска и убрать временное. После проверки сохранить финальный бэкап, удалить ненужные временные файлы и подтверждённые дубли, ещё раз сверить квоту и наблюдать логи.

## Что обычно можно удалить после проверки копий

- неудачные и нулевые дампы;

- старые дубли архивов, которые уже надёжно сохранены локально или в закрытом хранилище;

- временные загрузочные части, распаковочные каталоги и обезвреженные помощники переноса;

- кэши Drupal, Boost и AdvAgg — они создаются заново;

- старые логи по согласованному сроку хранения.

## Что нельзя удалять до завершения приёмки

- текущую рабочую версию kronotech.ru ;

- последний проверенный полный бэкап файлов и базы;

- предыдущие рабочие каталог и БД, необходимые для быстрого отката;

- новые пользовательские загрузки, видео и данные заявок.

## Обязательные боевые настройки

## Gate — точка подтверждения

Переключениеkronotech.ru выполняется только после отдельного подтверждения Виталия, свежего бэкапа, достаточного свободного места и готового плана отката.

← К оглавлению

# 02. Полный журнал переноса

Источник: 02-zhurnal-perenosa.html

Результаты переноса по этапам, принятые решения, сложности и текущее состояние

Тестовая копия развёрнута Основной домен обновлён

Этот файл является единственным журналом результата переноса. Точная хронология операций и полный реестр рабочих файлов находятся в одном связанном документе: 03. Действия и файлы .

## Итог

Drupal 7.97 сначала развёрнут наfasad.kronotech.ru . После приёмки выполнен выборочный запуск наkronotech.ru : 21 файл заменён, 34 добавлены, боевыеsettings.php ,robots.txt ,index.php , видео и свежие данные сохранены.

### Файлы

Архив без видео: 4 545 667 868 байт. Распакован в отдельный каталог стенда.

### База

327 таблиц, около 189,31 МБ. Подключена отдельная тестовая базаu0000567_fasad_test .

### Проверка

Главная и 30 внутренних URL — HTTP 200. Консоль: 0 ошибок и предупреждений.

## Что было перенесено

| Компонент | Источник | Результат на REG.RU |
| --- | --- | --- |
| Файлы Drupal | Подготовленная тестовая версия Hostland. | Распакованы в /var/www/u0000567/data/www/fasad.kronotech.ru . |
| Видео | Исключены из архива по решению Виталия. | Не переносились; это известное и зафиксированное исключение. |
| База данных | Свежий gzip-дамп Hostland от 24.08. | Импортировано 327 таблиц в отдельную тестовую базу. |
| Конфигурация сайта | Тестовая конфигурация после переноса. | $base_url установлен на HTTPS-домен стенда; подключение направлено только на тестовую базу. |
| Редиректы | Существующий набор правил .htaccess . | 82 абсолютных правила сохранены и адаптированы для тестового домена. |
| Запрет индексации | Специальный тестовый robots.txt . | User-agent: * и Disallow: / . |

## Изменения после развёртывания

| Изменение | Результат | Подробности |
| --- | --- | --- |
| Отключён блок сторис. | Сторис не выводятся на тестовом сайте. | Запись в полной хронологии . |
| Исправлена блокировка источников в .htaccess . | Исправлены логика условий и ошибочный символ тире. | Результаты HTTP-проверок . |
| Проверена квота диска. | Свободно 4 417 МБ из 40 000 МБ. | Уборка включена в план . |
| Опубликован комплект документации. | Каждый раздел представлен одним HTML-файлом. | Оглавление . |

## Настройки и резервирование

- $base_url переведён на тестовый HTTPS-домен.

- 82 жёстких редиректа в тестовом .htaccess переведены на стенд.

- robots.txt запрещает индексацию всего стенда.

- До изменений созданы резервные копии settings.php , .htaccess и robots.txt .

- Исходная и исправленная версии .htaccess сохранены локально с SHA-256.

- Временные PHP-помощники импорта обезврежены и снаружи отвечают 404.

- Открыть реестр резервных и рабочих файлов .

## Сложности и решения

| Проблема | Причина | Решение и результат |
| --- | --- | --- |
| Hostland запретил PROCESS для mysqldump . | Ограничение виртуального хостинга. | Дамп пересоздан с --no-tablespaces , завершён и проверен. |
| Архив около 4,23 ГиБ. | Большой объём файлов сайта даже без видео. | Передача выполнена частями; размер назначения совпал с источником. |
| Штатный импорт ISPmanager дал нулевой результат. | Ограничения интерфейса и размера импорта. | Выполнен одноразовый защищённый серверный импорт; загружены 327 таблиц, помощник затем обезврежен. |
| Старые редиректы отправляли посетителей на основной домен. | В правилах были абсолютные URL kronotech.ru . | Все 82 абсолютных цели в тестовом .htaccess переведены на стенд. |
| Блок referer содержал противоречивые условия и неправильное тире. | Условия были соединены как невозможный AND, а правило использовало – вместо - . | Установлено точное доменное выражение и RewriteRule ^ - [F,L] ; проверены ответы 200/403. |
| Nginx отдаёт архивы в обход .htaccess . | Статические файлы обслуживаются до правил Apache. | Зафиксирована срочная задача: переместить архив сайта и дамп базы за пределы публичного www . |

## Что проверено

| Объект | Результат | Материал |
| --- | --- | --- |
| Главная страница | HTTP 200. | Открыть стенд |
| 30 внутренних URL | HTTP 200 на каждом. | Чек-лист |
| 69 изображений главной | Битых файлов не найдено. | Десктопный снимок |
| Десктоп 1280 px | Проверен визуально. | Открыть PNG |
| Мобильный вид 390 px | Проверен визуально. | Открыть PNG |
| Браузерная консоль | 0 ошибок, 0 предупреждений. | Полный список проверок |
| Временные помощники | HTTP 404 снаружи. | Хронология |

## После запуска

- Наблюдать журнал ошибок и реальные заявки в первые сутки.

- Не удалять точку отката до отдельного решения после периода наблюдения.

- Формы не отправлялись тестовыми заявками, чтобы не загрязнять боевые почту, CRM и статистику.

Приёмка: ключевые URL — 200, несуществующий URL — 404, canonical и sitemap используют kronotech.ru , сторис отключены, старых структурных блоков преимуществ — 0.

Обновлено 25.08.2026. ← К оглавлению

# 03. Полный журнал действий и файлов

Источник: 03-zhurnal-deystviy.html

Вся хронология переноса, изменения, проверки и реестр файлов в одном документе

Тестовый стенд работает Продакшен обновлён и проверен

Этот файл является единственным полным журналом действий. Пароли, ключи, реквизиты подключения и содержимое базы здесь не публикуются.

## Хронология

| Дата | Действие | Результат и связанные файлы |
| --- | --- | --- |
| 24.08 | Согласована двухэтапная схема переноса: сначала закрытый тестовый домен REG.RU, затем основной домен после приёмки и отдельного подтверждения. | План переноса . Боевой kronotech.ru не изменялся. |
| 24.08 | Проверены домен fasad.kronotech.ru , SSL, каталог сайта и PHP. | Для стенда выбран отдельный каталог /var/www/u0000567/data/www/fasad.kronotech.ru . |
| 24.08 | На Hostland создан свежий комплект резервных копий текущей тестовой версии без видео. | Архив сайта и дамп базы проверены через gzip; сформированы SHA-256. Состав файлов приведён ниже. |
| 24–25.08 | Архив сайта и дамп базы переданы на REG.RU. | Итоговые размеры источника и назначения совпали. |
| 25.08 | Файлы распакованы в отдельный каталог тестового домена. | Структура Drupal 7 восстановлена; видео намеренно не переносились. |
| 25.08 | Созданы отдельные тестовые база и пользователь базы. | Используется база u0000567_fasad_test ; боевые базы не затронуты. |
| 25.08 | Дамп импортирован через одноразовый защищённый серверный помощник. | Импортировано 327 таблиц, объём базы около 189,31 МБ. |
| 25.08 | Настроен тестовый settings.php . | $base_url переведён на https://fasad.kronotech.ru ; подключена только тестовая база. До правки создана резервная копия. |
| 25.08 | Настроен тестовый .htaccess . | 82 абсолютных редиректа сохранены и переведены с основного домена на стенд. До правки создана резервная копия. |
| 25.08 | Закрыта индексация стенда. | Проверить robots.txt : User-agent: * и Disallow: / . До изменения сохранена резервная копия. |
| 25.08 | Обезврежены временные PHP-помощники импорта. | Внешние запросы к ним отвечают HTTP 404. |
| 25.08 | Проведена техническая и визуальная проверка стенда. | Главная и 30 внутренних URL — HTTP 200; 69 изображений главной без битых файлов; ошибок и предупреждений в консоли нет. |
| 25.08 | Проверены десктопная и мобильная версии. | Десктопный скриншот · Мобильный скриншот . |
| 25.08 | Опубликован комплект документации переноса. | Оглавление документов . В комплект не включены пароли, содержимое базы и архив сайта. |
| 25.08 | Проверена файловая квота REG.RU. | Занято 35 583 из 40 000 МБ; свободно 4 417 МБ. В план и чек-лист добавлена обязательная уборка временных и лишних файлов. |
| 25.08 | Проверена доступность резервных архивов через Nginx. | Обнаружен критический риск: архив сайта и дамп базы находятся в публичном webroot. Их необходимо перенести за пределы www ; открытые ссылки намеренно не публикуются. |
| 25.08 | На тестовом стенде отключён блок сторис. | В регионе Story остался только административный блок; боевой сайт не изменялся. |
| 25.08 | Исправлен блок ограничений по HTTP_REFERER в тестовом .htaccess . | Устранены невозможная цепочка условий AND и ошибочный символ – ; установлено точное сопоставление доменов и корректное правило RewriteRule ^ - [F,L] . |
| 25.08 | Проверено исправленное правило .htaccess . | Главная и robots.txt — 200; обычный referer и notfacebook.com — 200; перечисленные в правиле домены — 403; серверных ошибок 500 нет. |
| 25.08 | Создана свежая точка отката продакшена. | /var/www/u0000567/data/backups/kronotech-predeploy-20260825-230557 : дамп БД, архив изменяемых файлов, списки и SHA-256; gzip и суммы проверены. |
| 25.08 | Сверены тестовая и боевая базы. | Боевая база оказалась новее, поэтому переключение на тестовую БД отменено. Выбрана безопасная выборочная миграция. |
| 25.08 | На продакшен перенесены проверенные файлы. | 21 файл заменён, 30 добавлены автоматически и 4 файла модуля авторов — после ручной проверки. Все 55 файлов совпадают со стендом. |
| 25.08 | Старые блоки преимуществ заменены новым утверждённым блоком. | Транзакционно обновлены 12 тел страниц, 12 редакций и 6 описаний разделов. Остаток старых структурных блоков — 0. |
| 25.08 | Перенесены авторы и привязки публикаций. | 2 автора, 3 страницы, 2 alias и 241 актуальная привязка; страница Вячеслава и его фотография доступны. |
| 25.08 | На приёмке обнаружена и исправлена ошибка схемы авторов. | В установочную схему и update-hook 7003 добавлены job_title и experience . После исправления публикация 459 отвечает 200, карточка автора отображается. |
| 25.08 | Точечно исправлен боевой .htaccess . | Сохранены 74 правила 301; обычные источники — 200, семь блокируемых доменов — 403. |
| 25.08 | Отключены сторис на продакшене и очищены кэши Drupal. | Активных пользовательских блоков story — 0; административный блок редактора сохранён. |
| 25.08 | Архивы переноса убраны из публичной папки. | Три файла общим объёмом около 4,3 ГБ перемещены в /var/www/u0000567/data/backups/hostland-transfer-20260824 ; прежние URL отвечают 403/404. |
| 25.08 | Завершена боевая приёмка. | Главная, публикации, автор, robots и sitemap — 200; тестовая 404 — 404; тестовый домен в sitemap — 0; новых критических записей после исправления — 0. |

## Реестр документов и проверочных файлов

| Файл | Назначение | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| index.html | Оглавление комплекта. | Открыть |
| 01-plan-perenosa.html | Порядок тестового и боевого переноса. | Открыть |
| 02-zhurnal-perenosa.html | Краткий итог развёртывания и сложности. | Открыть |
| 03-zhurnal-deystviy.html | Полный журнал действий и реестр файлов — текущий документ. | Открыть |
| 04-chek-list-priemki.html | Проверки перед запуском. | Открыть |
| 05-plan-otkata.html | Возврат прежней версии. | Открыть |
| 06-pasport-stenda.html | Технические параметры стенда без секретов. | Открыть |
| screenshots/home-desktop.png | Полностраничный десктопный снимок. | Открыть PNG |
| screenshots/home-mobile.png | Полностраничный мобильный снимок. | Открыть PNG |

## Резервные и рабочие файлы

Почему нет открытых ссылок: архив сайта, дамп базы и резервные конфигурации нельзя раздавать из публичной папки. Для них фиксируются точное имя, размер, SHA-256 и закрытое расположение.

| Файл | Размер | SHA-256 | Расположение и статус |
| --- | --- | --- | --- |
| kronotech-hostland-files-novideo-20260824.tar.gz | 4 545 667 868 байт | ED517860921B3B0D28CB3FE1A49A874826603E9F18B52F2C26238F834F54946B | Закрытый серверный каталог: /var/www/u0000567/data/backups/hostland-transfer-20260824 . |
| kronotech-hostland-db-20260824-v2.sql.gz | 24 060 083 байта | 3546073F48AF54877C7D48F58CE506A59A06A8F568741049A252394DF0508BEF | Закрытый серверный каталог: /var/www/u0000567/data/backups/hostland-transfer-20260824 . |
| prod-db-before.sql.gz | около 19 МБ | 7D7ABFAE6988F8FB9E3B33D0EF16638A30D0BB0D0B77086E9C82CCFC905745FF | Проверенный предрелизный дамп: /var/www/u0000567/data/backups/kronotech-predeploy-20260825-230557 . |
| prod-files-before.tar.gz | около 116 КБ | 93CD033CD1EAD618A291D292A37DC74B2C1400C0A3254447055D837BB888A30D | Изменяемые файлы до запуска; gzip и SHA-256 проверены. |
| .htaccess.backup-20260825-134726 | 21 062 байта | 4A6B287C58B03C332647BA29C1A93BA52EF0F73441BA438F5E255844289EC873 | Локальная копия исходного тестового файла: output\htaccess-fix-20260825\ . |
| .htaccess после исправления | 21 089 байт | 0CBE4EF447D0C12C19C6643DCE4905604B37B62D92D03EF9D95AA5F1B68D9E80 | Локальная проверочная копия: output\htaccess-fix-20260825\ ; загружена только на тестовый стенд. |

## Проведённые проверки

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Главная страница стенда | HTTP 200. |
| 30 внутренних страниц | Все вернули HTTP 200. |
| Изображения главной | 69 ресурсов проверены, битых файлов не найдено. |
| Браузерная консоль | 0 ошибок и 0 предупреждений во время контрольной проверки. |
| Drupal | Версия 7.97, 327 таблиц. |
| Индексация | robots.txt запрещает обход всего стенда. |
| Временные PHP-помощники | Снаружи отвечают 404. |
| .htaccess после исправления | Обычный трафик — 200, заблокированные referer — 403, ложный домен notfacebook.com — 200, ошибок 500 нет. |
| Основной домен | Главная, публикации, автор, robots и sitemap — 200; отдельный несуществующий URL — 404. |
| Новый блок преимуществ | На опубликованных контрольных страницах: новый заголовок, 6 мобильных карточек, 0 старых иконок. |
| Авторы | Страница Вячеслава, его фотография и карточка Дениса в публикации проверены визуально. |

## Сложности и решения

| Сложность | Что сделали |
| --- | --- |
| Hostland запретил привилегию PROCESS при создании дампа. | Дамп пересоздан с --no-tablespaces и полностью проверен. |
| Архив сайта около 4,23 ГиБ. | Передан частями с контролем итогового размера. |
| Штатный импорт ISPmanager не загрузил таблицы. | Применён одноразовый защищённый импорт; после завершения помощник обезврежен. |
| Старые абсолютные редиректы уводили со стенда на основной домен. | Все 82 правила на тестовом сервере переведены на fasad.kronotech.ru . |
| Правила блокировки referer были логически противоречивыми. | Условия объединены в точное доменное выражение, неправильное тире заменено на корректный дефис. |
| Nginx отдавал архивы в обход ограничений Apache .htaccess . | Архивы перемещены за пределы www ; прежние URL закрыты. |
| Свежая установка модуля авторов не создавала поля должности и опыта. | Исправлены hook_schema() и update-hook 7003, обе базы обновлены, ошибка 500 устранена. |

## Наблюдение после запуска

- Проверять журнал ошибок и поступление реальных заявок в первые сутки.

- Сохранять точку отката до отдельного решения после периода наблюдения.

- Отдельно принять решение о десяти файлах из группы REVIEW_REQUIRED ; они на продакшен не переносились.

Обновлено 25.08.2026 после запуска на kronotech.ru . ← К оглавлению

# 04. Чек-лист приёмки

Источник: 04-chek-list-priemki.html

Результат проверки запуска 25.08.2026

Боевая техническая приёмка пройдена

Формы намеренно не отправлялись тестовыми заявками, чтобы не загрязнять боевые почту, CRM и статистику. Их наличие и интерфейс проверены без отправки.

## Хранилище и резервирование

- ✓ Зафиксированы размеры: продакшен 13 ГБ, стенд 4,8 ГБ, закрытые архивы 4,3 ГБ.

- ✓ Архивы перемещены за пределы www ; прежние URL отвечают 403/404.

- ✓ Создан предрелизный дамп БД и архив изменяемых файлов.

- ✓ Gzip и SHA-256 проверены повторно.

- ✓ План отката содержит точный закрытый каталог.

## Файлы и данные

- ✓ 21 заменяемый, 30 добавляемых и 4 файла модуля авторов совпадают со стендом.

- ✓ Боевые robots.txt , index.php с антиботом и settings.php сохранены.

- ✓ Тестовая БД не подключалась; свежие заявки и материалы продакшена сохранены.

- ✓ Старых структурных блоков преимуществ осталось 0.

- ✓ Сторис отключены; Drupal-кэши очищены.

## HTTP, SEO и интерфейс

- ✓ Главная, публикации, автор, robots и sitemap — HTTP 200.

- ✓ Несуществующий контрольный URL — HTTP 404.

- ✓ Canonical и sitemap используют https://kronotech.ru .

- ✓ 74 старых правила 301 сохранены; www и HTTP ведут на HTTPS без www.

- ✓ Новый блок: шесть карточек, мобильные классы и WebP-сертификаты.

- ✓ Страница Вячеслава, его фотография и карточка Дениса проверены визуально.

- ✓ После исправления схемы авторов новых критических записей Drupal нет.

## Наблюдение

- Проверить реальные заявки и журнал ошибок в первые сутки.

- Не удалять точку отката до отдельного решения.

← К оглавлению

# 05. План отката

Источник: 05-plan-otkata.html

Возврат состояния до запуска 25.08.2026

Точка отката: /var/www/u0000567/data/backups/kronotech-predeploy-20260825-230557 . Дамп и архив проверены через gzip и SHA-256.

## Когда откатывать

- сайт массово недоступен;

- формы перестали сохранять заявки;

- обнаружено повреждение данных;

- массово нарушены URL или SEO-настройки и быстрый ремонт невозможен.

## Перед откатом

- Остановить дальнейшие изменения и зафиксировать симптом.

- Сделать аварийный дамп текущей базы после запуска.

- Отдельно сохранить новые заявки, появившиеся после 23:05 25.08.2026, чтобы не потерять их при восстановлении старой базы.

- Проверить наличие файлов prod-db-before.sql.gz , prod-files-before.tar.gz , add-files.txt , author-add-files.txt и SHA256SUMS .

## Порядок полного отката

- Включить технический режим.

- Восстановить боевую БД из prod-db-before.sql.gz штатным импортом ISPmanager или MySQL. Пароль в документах не хранится.

- В каталоге /var/www/u0000567/data/www/kronotech.ru распаковать prod-files-before.tar.gz с сохранением путей.

- Удалить файлы, которых не существовало до релиза, строго по add-files.txt и author-add-files.txt . Не выполнять удаление по маске.

- Очистить Drupal, Boost и AdvAgg.

- Вернуть сохранённые новые заявки, если они появились после точки отката.

## Контроль после отката

- главная, публикации и форма открываются;

- HTTP и www корректно ведут на HTTPS без www;

- robots, sitemap, canonical и антибот соответствуют боевому сайту;

- тестовая 404 возвращает 404;

- журнал Drupal не содержит новых критических ошибок.

Важно: текущая миграция прошла приёмку, поэтому откат не требуется. Точку отката пока не удалять.

← К оглавлению

# 06. Паспорт площадок

Источник: 06-pasport-stenda.html

Продакшен, стенд, базы и хранилище без паролей

| Параметр | Продакшен | Тестовый стенд |
| --- | --- | --- |
| URL | https://kronotech.ru , главный домен без www | https://fasad.kronotech.ru |
| Хостинг | REG.RU, ISPmanager |  |
| Каталог | /var/www/u0000567/data/www/kronotech.ru | /var/www/u0000567/data/www/fasad.kronotech.ru |
| База | u0000567_kronw | u0000567_fasad_test |
| PHP сайта | 7.2.34 alt | 7.3.33 alt |
| CMS | Drupal 7.97 |  |
| Размер каталога 25.08 | около 13 ГБ, включая сохранённые видео | около 4,8 ГБ после уборки архивов |
| robots.txt | Боевой файл сохранён; общего Disallow: / для User-agent: * нет | User-agent: * / Disallow: / |
| Сторис | Пользовательский блок выключен | Пользовательский блок выключен |
| Состояние | Релиз и приёмка завершены | Стенд сохранён для сравнения |

## Закрытое хранилище

| Назначение | Каталог | Объём |
| --- | --- | --- |
| Архив и дампы переноса Hostland | /var/www/u0000567/data/backups/hostland-transfer-20260824 | около 4,3 ГБ |
| Точка отката перед боевым запуском | /var/www/u0000567/data/backups/kronotech-predeploy-20260825-230557 | около 19 МБ |

## Точка отката

- prod-db-before.sql.gz — дамп БД, SHA-256 7D7ABFAE…5745FF ;

- prod-files-before.tar.gz — прежние версии изменяемых файлов, SHA-256 93CD033C…8A30D ;

- replace-files.txt , add-files.txt , author-add-files.txt — точные списки;

- SHA256SUMS — проверка целостности.

## Контрольные результаты

- ключевые URL — 200, контрольная 404 — 404;

- canonical и sitemap используют основной домен;

- 74 активных правила 301 сохранены;

- 55 файлов релиза совпадают со стендом;

- старых структурных блоков преимуществ — 0;

- после исправления схемы авторов новых критических ошибок — 0.

← К оглавлению

# Дополнение. Аудит старых ссылок на файлы

Состояние проверки: 26.08.2026

Старые ссылки найдены в содержимом Drupal, а не в PHP, шаблонах, CSS или JavaScript. Изменения по результатам аудита не выполнялись.

## Страницы

- /calculator

- /nashi-proekty/kapitalnyy-remont-fasada-na-srednem-karetnom-moskva

- /publications/kapitalnyy-remont-zhilogo-doma

- /nashi-proekty/lobnya

- /prays-montazh-fasadov

- /nashi-proekty/korolenko

- /publications/uteplenie-sten-doma

- /prays-otdelka-fasada-doma

- /proektirovanie-ventiliruemyh-fasadov-v-moskve (не опубликована)

- /publications/chto-takoe-fasadnye-raboty

- /publications/vidy-remonta-fasada-zdaniy-tehnologiya-etapy-osobennosti

- /publications/kak-pokrasit-fasad-chastnogo-doma

## Разделы и служебные данные

- /fasadnye-raboty/pokraska-fasadov

- /fasadnye-raboty/restavraciya-fasadov

- /fasadnye-raboty/obsledovanie-fasadov

- /fasadnye-raboty/vosstanovlenie-fasada

- /calculator/fasadnye-raboty

- /stroitelno-montazhnye-raboty

- /fasadnye-raboty/shtukaturka-fasada

- /fasadnye-raboty/remont-panelnogo-fasada

- Отключённый блок 60 «Хотите уйти?» — две старые ссылки на изображения проекта Короленко

- 12 зеркальных записей редакций страниц

Итог: 33 строки базы содержат старые ссылки; страница /fasadnye-raboty проверена и чиста.